## Product Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG: Sistem Informasi Penjadwalan Sidang TA
| CURRENT DATE |  | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS
| 2024-02-22 |  | 2024-02-26 |  | 9.0444
Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. --->
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | Acceptance Criteria | PRIORITY | SKS | Estimasi Waktu (Jam)
User Story #1 Operator
US1101 | Sebagai Operator, saya ingin bisa menambahkan data properti dari penginapan. | 1. Operator dapat memasukkan data properti baru, seperti nama properti, kategori (homestay atau hotel), kapasitas, fasilitas, lokasi dan harga permalam 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1102 | Sebagai operator, saya ingin dapat melihat daftar data properti, sehingga saya dapat melihat informasi properti dengan mudah. | 1. operator dapat melihat daftar data properti yang dapat difilter berdasarkan nama properti, kategori, lokasi, fasilitas, dan harga permalam. 2. operator dapat melihat detail data properti penginapan. | High |  | 16
US1103 | Sebagai operator, saya ingin dapat mengubah data properti yang sudah ada, sehingga saya dapat memperbarui informasi properti yang tidak akurat. | 1. operator dapat mengubah data properti, seperti nama properti, kategori, kapasitas, fasilitas, lokasi, dan harga permalam. 2. Sistem memvalidasi data yang diubah dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1104 | Sebagai operator, saya ingin dapat menghapus data properti yang tidak diperlukan lagi, sehingga saya dapat menjaga database properti tetap rapi. | 1. operator dapat menghapus data properti. 2. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus data user. | High |  | 16
US1105 | Sebagai Operator, saya ingin bisa menambahkan data promosi dari penginapan. | 1. Operator dapat memasukkan data promosi baru, seperti nama promosi, kategori promosi(Potongan harga atau voucher), jumlah promosi, gambar promosi(opsional), besaran harga promosi dan nama kode voucher dari properti penginapan. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1106 | Sebagai operator, saya ingin dapat melihat daftar data promosi, sehingga saya dapat melihat informasi properti dengan mudah. | 1. operator dapat melihat daftar data promosi yang te;ah dimasukan. 2. operator dapat melihat detail data promosi. | High |  | 16
US1107 | Sebagai operator, saya ingin dapat mengubah data promosi yang sudah ada, sehingga saya dapat memperbarui informasi properti yang tidak akurat. | 1. operator dapat mengubah data promosi, seperti nama promosi, kategori promosi, jumlah promosi, gambar promosi, besaran harga promosi, dan nama kode voucher. 2. Sistem memvalidasi data yang diubah dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1108 | Sebagai operator, saya ingin dapat menghapus data promosi yang tidak diperlukan lagi, sehingga saya dapat menjaga database properti tetap rapi. | 1. operator dapat menghapus data promosi. 2. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus data user. | High |  | 16
User Story #2 Registrasi dan Login/Logout pelanggan
US2001 | Sebagai pelanggan, saya ingin dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan akun, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. pelanggan dapat mengisi formulir registrasi dengan data diri, seperti Username, email, dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. 3. Sistem menampilkan pesan error jika email telah digunakan sebelummnya. | High |  | 16
US2002 | Sebagai pelanggan, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. pelanggnan dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 2. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 3. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 4. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High |  | 16
US2003 | Sebagai Pelanggan, saya dapat melihat halaman utama dari daftar penginapan | 1.Pelanggan dapat melihat halaman beranda | Medium |  | 10
US2004 | Sebagai Pelanggan, saya dapat memilih kategori dan fasilitas dari penginapan | 1. Pelanggan dapat memilih kategori dan fasilitas dari properti berdasarkan nama properti, harga permalam, lokasi dan kapasistas. | Medium |  | 10
2. Sistem menampilkan pemilihan kategori dan fasilitas dari penginapan yang telah difilter.
US2005 | Sebagai pelanggan, saya dapat membooking tanggal check-in dan check-out | 1. Pelanggan dapat memilih tanggal check-in dan check-out. | High |  | 16
2. Sistem memvalidasi dan menampilkan error jika tanggal tidak sesuai
US2006 | Sebagai pelanggan, saya dapat memberikan rating dan ulasan pada properti penginapan | 1. Pelanggan memasukan ulasan dan memberi rating kepada pelanggan pada kolom ulasan dan rating | Medium |  | 10
2. Pelanggan mengunggah ulasan dan ratingnya
3. Pelanggan dapat melihat unggahan ulasan dan ratingnya
US2007 | Sebagai pelanggan, saya dapat melakukan pembayaran langsung dari website | 1. Pelanggan melakukan pembayaran setelah memasukan tanggal booking melalui bank dan e-wallet | High |  | 16
US2008 | Sebagai pelanggan, saya dapat memasukan properti penginapan kedalam wishlist dan favorit | 1. Pelanggan memasukan properti penginapan ke dalam wishlist dan favorit. | Low |  | 7
2. Sistem menampilkan data properti yang dmasukan kedalam wishlist dan favorit
US2009 | Sebagai pelanggan, saya dapat menghapus properti penginapan dari wishlist dan favorit | 1. Pelanggan menghapus data properti yang dimasukan ke dalam wishlist dan favorit sebelumnya. | Low |  | 7
2. Sistem menampilkan data properti setelah user menghapus data properti yang telah di hapus
US2010 | Sebagai pelanggan, saya dapat mengadukan keluhan atau menanyakan properti penginapan | 1. Pelanggan dapat memberikan keluhannya terhadap properti yang dihuni sebelumnya atau menanyakan tentang penginapan tersebut | Medium |  | 10
2. Resepsionis akan menanggapi pertanyaan dari pelanggan
US2011 | Sebagai pelanggan, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. User dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menghapus sesi user ketika user menekan tombol logout. 3. User diarahkan ke halaman login setelah logout. | Medium |  | 10
User Story #3 Owner
US3101 | Sebagai owner, saya ingin dapat melihat daftar properti yang didaftarkan. | 1. Sistem menampilkan daftar properti yang telah didaftarkan. 2. Sistem menampilkan detail data yang diupload oleh operator. | High |  | 16
US3102 | Sebagai owner, saya dapat melihat transaksi yang dilakukan pelanggan | 1. owner dapat melihat data transaksi pelanggan terhadap penginapannya 2. Sistem menampilkan data transaksi dari penginapan. | High |  | 8
US3201 | Sebagai owner, saya ingin dapat melihat pembukuan sederhana penginapan | 1. Owner dapat melihat pembukuan sederhana terhadap penginapan 2. Sistem menampilkan pembukuan sederhana dari penginapan | High |  | 24
s
User Story #4 Resepsionis
US4101 | Sebagai resepsionis, saya ingin dapat melihat reservasi dari pelanggan | 1. Resepsionis melihat reservasi dari penginapan yang telah di booking | High |  | 16
2. Resepsionis memvalidasi data reservasi
US402 | Sebagai resepsionis, saya ingin dapat menambahkan reservasi ke sistem | 1. Resepsionis menambahkan reservasi ke dalam sistem penginapan | High |  | 16
2. Resepsionis memvalidasi data reservasi
US403 | Sebagai resepsionsi saya ingin mengubah data resepsionis | 1.Resepsionis ingin mengubah data reservasi dari pelanggan | High |  | 16
2. resepsionis memvalidasi data ubah reservasi
US404 | Sebagai resepsionis saya ingin menghapus data resepsionis | 1. Resepsionis ingin menghapus reservasi customer yang membatalkan pesanan | High |  | 16
2. resepsionis memvalidasi data yang akan dihapus
US4102 | Sebagai resepsionis, dapat melayani pertanyaan dan keluhan dari pelanggan melalui FAQ | 1. Resepsionis dapat menerima pertanyaan dan keluhan tentang penginapan dari pelanggan. | Low |  | 7
User Story #5 Pendaftaran Akun
US501 | Sebagai user saya ingin membuat akun ke sistem | 1. User ingin membuat akun untuk masuk ke sistem | High |  | 16
2. User memilih akun operator, resepsionis, owner, atau customer
US502 | Sebagai user saya ingin masuk ke dalam sistem dengan fitur login | 1. User ingin masuk ke dalam sistem dengan fitur login | High |  | 16
2. User memasukan data untuk login ke sistem
US503 | Sebagai user saya ingin mengeluarkan sesi login atau keluar dari sistem | 1. User ingin mengeluarkan sesi login dari sistem(logout) | Medium |  | 10
2. User mengkonfirmasi sesi keluar dari sistem
| TOTAL |  |  |  | 407 | 9.0444 | SKS

## Sprint Backlog 1
AGILE SPRINT BACKLOG
| CURRENT DATE | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS | TOTAL ASSIGNED HOURS |  | HOURS USED |  | HOURS REMAINING
| MM/DD/YY | MM/DD/YY |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> |  |  | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | PRIORITY |  |  | JAM TERPAKAI | SISA JAM | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
| User Story #1 Operator |  |  |  | 0 | 0
US1001 | Task | High |  |  | 0
US1002 | Task | High |  |  | 0
US1003 | Task | High |  |  | 0
US1004 | Task | High |  |  | 0
User Story #2 Registrasi dan Login/Logout pelanggan
US2001 | Task | High
US2002 | Task | High
US2003 | Task | High
US2004 | Task | High
User Story #3 Owner
US3001 | Task | High
US3002 | Task | High
US3003 | Task | High
US3004 | Task | High
User Story #4 Resepsionis
US4001 | Task | High
US4002 | Task | High
US4003 | Task | High
US4004 | Task | High
0
US5001 | Task | High
US5002 | Task | High
US5003 | Task | High
US5004 | Task | High
User Story #5 Pendaftaran Akun
US6001 | Task | High
US6002 | Task | High
US6003 | Task | High
US6004 | Task | High
| TOTAL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Daily Standup 1
| Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
Pertanyaan | Nama | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
Apa yang saya lakukan kemaren? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa yang akan saya lakukan hari ini? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa hambatan yang saya hadapi? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4